**关于对质量、安全综合检查存在问题的通报**

各施工单位、监理单位，我司在2017年6月28日至6月30日对交通大会战在建项目进行了安全、质量综合检查，现将施工、监理检查结果通报如下：

**二、监理单位内业资料检查存在的问题：**

G210一标：

1. 巡视记录无6月份及部分巡视内容过于简单；
2. K10+180-K10+280段抽检资料未签字（路基土石方工程）；
3. 人员资质不完善。

G210二标：

1. 主要人员变更未办理相关手续。

南三环：

1. 安全监理日志及监理日志用铅笔签字；
2. 监理月报无人员一览表。

双龙大道：

1、6月安全检查台账中存在安全隐患问题未记录；

1. 试验资料不完整。

飞凤大道：

1、巡视记录用电脑打印，无手写记录。

西环大道：

1. 旁站记录时间用铅笔及旁站监理人员未签字；
2. 无5、6月安全台账；
3. 试验资料不完整；
4. 安全监理日志用铅笔签字。

北环大道：

1、施工组织设计专项施工方案没有签署审查意见

上跨下穿黔桂铁路：

1. 监理巡视、检查、验收记录不完整，无6月记录；
2. 会议纪要未附人员签到表；
3. 危险源辨识和风险评价表报审表监理工程师为签字；
4. 施工单位对监理通知单的回复过于简单，未附影像资料；
5. 监理月报内容不完整，缺5月份监理月报；
6. 无人员考勤表；
7. 见证取样只有抽样单无报告；
8. 安全监理记录较少。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

工程项目管理分公司

2017年6月30日

内业检查图片

外业检查图片