A-24

贵州高速公路集团有限公司建设项目

贵州省遵义至贵阳公路扩容工程

**工 程 暂 时 停 工 指 令**

承包单位：东盟营造工程有限公司 合 同 号：6

监理单位：贵州科达公路工程咨询监理有限公司 编 号：

|  |
| --- |
| 停工依据：  开阳县兖矿集团氨气管道于K68+700处上跨遵贵扩容工程主线路基，迁改方案未确定。 |
| 停工范围：  K66+000～K69+000段内路基工程、桥梁工程。 |
| 停工原因：  K68+700处氨气管道迁改方案未确定，K66+000～K69+000段内路基工程、桥梁工程受氨气管道迁改影响需变更设计。 |
| 停工日期：  2016年 3 月 29 日 9 时 |
| 停工后应做如下处理：  1、自接到通知之日起暂停K66+000～K69+000段内路基工程、桥梁工程施工。  2、组织人员对施工现场进行安全监管，对因停工造成的安全隐患进行排查处理，确保安全。 |
| 监理工程师：  日期： |
| 项目经理：    日期： |